## Slide 1: Plano de Lançamento ProjectFlow

## Slide 2: Objetivo
• Preparar o ProjectFlow para conquistar os primeiros clientes pagantes, validando qual segmento percebe maior valor na proposta de transformar dados operacionais em clareza, previsibilidade e decisão.

## Slide 3: Escopo
• Produto mínimo para piloto: projetos, dashboard executivo, Timeline, riscos, capacidade e relatório financeiro.
• Correção dos fluxos críticos de múltiplos projetos e interpretação dos dados.
• Definição de ICP, oferta de piloto e mensagem de lançamento.
• Landing page e campanha orgânica para LinkedIn e Instagram.
• Instrumentação mínima do funil de aquisição e ativação.
• Processo de suporte, coleta de feedback e decisão comercial.

## Slide 4: Não escopo nesta baseline
• Mídia paga em escala.
• Automação comercial complexa.
• Publicação automática nas redes sociais.
• Forecast preditivo real antes de haver dados históricos suficientes.
• Expansão simultânea para todos os segmentos e canais.

## Slide 5: Limites
• Dados atuais são predominantemente mockados e devem ser identificados como demonstração.
• Persistência exigida nesta fase: durante a sessão, conforme decisão anterior do usuário.
• Não há evidência registrada de testes moderados com o ICP nem de analytics de ativação em produção.

## Slide 6: Resultado comercial
• Selecionar 1–2 hipóteses de ICP testáveis.
• Realizar pelo menos 10 entrevistas qualificadas antes de declarar mensagem vencedora.
• Iniciar ao menos um piloto assistido com sponsor, usuários, baseline e critério de conversão.
• Encerrar cada piloto com decisão paga, iteração ou desqualificação documentada.

## Slide 7: Ativação proposta
• Projeto criado com nome próprio, marcos e responsáveis; usuário visualiza ou compartilha um primeiro insight de prazo, risco ou capacidade e consegue retornar ao projeto durante a sessão.

## Slide 8: Qualidade do produto
• Zero bloqueio crítico nos fluxos criar projeto, alternar projetos, interpretar dashboard e identificar risco.
• Dados mockados claramente rotulados.
• Estados essenciais de vazio, loading, erro e permissão cobertos quando aplicáveis.
• Critérios WCAG 2.2 AA nos fluxos de lançamento, sem blocker crítico de teclado, foco, semântica, contraste ou leitura de status.

## Slide 9: Workstreams e responsáveis
Workstream | Entregável | Accountable | Responsible | Dependências
--- | --- | --- | --- | ---
Governança | Charter, roadmap, gates, RAID e decision log | Ronaldo Mazuhim | Paulo Projetos | decisões do sponsor
Produto/UX | Scorecard, múltiplos projetos, nome dinâmico, clareza e acessibilidade | Ronaldo Mazuhim | Úrsula Usabilidade | código e critérios de ativação
Marketing/Vendas | ICP, oferta, message house, landing e campanha | Ronaldo Mazuhim | Marina Mercado | G2 e prioridades aprovadas
Qualidade | Revisão independente e recomendação GO/HOLD | Ronaldo Mazuhim | Renata Revisão | outputs dos três workstreams
Operação/Suporte | Canal de suporte, SLA e rotina de feedback do piloto | Ronaldo Mazuhim | a designar antes do G3 | oferta e fluxo do piloto
Dados | Eventos, fonte, período, atualização e funil | Ronaldo Mazuhim | a designar antes do G2 | definição de ativação

## Slide 10: Roadmap: baseline e forecast
Marco | Baseline | Forecast atual | Evidência disponível | Status
--- | --- | --- | --- | ---
M0 — arquitetura do squad | T0 | concluído | squad e pipeline validados | concluído
M1 — diagnóstico de prontidão | T0 + 2 dias úteis | em avaliação | auditoria UX ainda não executada | em andamento
M2 — correções críticas do produto | T0 + 7 dias úteis | incerto | múltiplos projetos não implementado; gaps do dashboard pendentes | em risco
M3 — ICP, oferta e campanha aprovados | após G2 | depende de G2 | pesquisa e referências disponíveis | bloqueado por dependência
M4 — piloto fechado iniciado | após G3 | não estimado | operação e analytics ainda sem owner | não iniciado
M5 — primeira decisão comercial | 21 dias após piloto | não estimado | depende de ativação e prova de valor | não iniciado

## Slide 11: G0 — Tese aprovada
• Critérios: objetivo, hipótese ampla de público, proposta, sponsor e limites registrados.
• Evidências: discovery aprovado; perfil da empresa; pesquisa oficial; investigação Linear, Asana e ClickUp.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação: GO.

## Slide 12: G1 — Oferta e mensagem prontas
• Critérios: 1–2 ICPs; dor e gatilho; piloto com prazo/escopo; prova de valor; CTA; mensagem sem promessa não comprovada.
• Evidências exigidas: entrevistas, hipóteses registradas e campanha produzida por Marina Mercado.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: HOLD, pois ICP e oferta ainda não foram escolhidos.

## Slide 13: G2 — Produto pronto para piloto
• Critérios: criar e nomear mais de um projeto; alternar projetos sem perda durante a sessão; dashboard e Timeline coerentes; dados mockados identificados; analytics essenciais; zero blocker crítico de UX/acessibilidade.
• Evidências atuais: dashboard data-driven implementado; título Mockup presente; teste focado do título existente.
• Lacunas observadas: múltiplos projetos não implementado; nome do Gantt ainda hardcoded; gaps de realce de responsável e efeito global do período reportados na revisão anterior; persistência apenas mockada; ausência de evidência de analytics e teste com ICP.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação: HOLD até auditoria e correções críticas.

## Slide 14: G3 — Lançamento autorizado
• Critérios: G1 e G2 aprovados; landing e campanha aprovadas; suporte e dados com owners; contingência; checklist de publicação; dashboard de funil.
• Evidências exigidas: outputs aprovados e revisão independente sem veto.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: HOLD.

## Slide 15: G4 — Aprendizado e escala
• Critérios: funil por segmento/canal, ativação, win/loss, feedback, retenção inicial e decisão documentada.
• Opções: escalar, iterar, pausar ou encerrar a hipótese.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: não aplicável antes do piloto.

## Slide 16: RAID log
Tipo | Item | Exposição/impacto | Owner | Resposta | Gatilho/prazo
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Risk | Mockup ser interpretado como dado real | alta | Ronaldo Mazuhim | rotular simulações e exibir fonte/período | antes de qualquer peça pública
Issue | Timeline não suporta criação/alternância de vários projetos na sessão | crítico para portfólio | Úrsula Usabilidade | desenhar correção e aceite; implementar após aprovação | bloquear G2
Issue | Nome do Gantt é hardcoded como Mockup | alto | Úrsula Usabilidade | ligar cabeçalho ao projeto selecionado | bloquear G2
Risk | Dashboard sugerir interação cruzada incompleta | alta | Úrsula Usabilidade | validar realce de responsável, limpeza e período | auditoria da etapa 2
Risk | Mensagem tentar atender público amplo | alta | Marina Mercado | testar 1–2 ICPs e comparar conversão/ativação | antes de G1
Assumption | Diretores e PMOs valorizam risco antecipado mais que centralização de tarefas | comercial | Marina Mercado | validar em entrevistas e demos | após 10 entrevistas
Dependency | Analytics de ativação | alta | a designar | especificar e verificar eventos ponta a ponta | antes de G2
Dependency | Suporte do piloto | alta | a designar | definir canal, SLA e escalonamento | antes de G3

## Slide 17: Dashboard executivo
Dimensão | Estado | Evidência | Próxima ação | Owner
--- | --- | --- | --- | ---
Tese | pronta | discovery e pesquisa aprovados | escolher ICP no checkpoint | Sponsor
Produto | em risco | dashboard avançou; Timeline tem blockers | concluir auditoria e backlog | Úrsula
Marketing | aguardando gate | referências e framework prontos | criar campanha após prioridades | Marina
Operação | não pronta | owners não definidos | nomear dados e suporte | Sponsor
Qualidade | aguardando outputs | rubrica disponível | revisar após campanha | Renata

## Slide 18: Decision log
Data | Contexto | Decisão | Autor | Consequência
--- | --- | --- | --- | ---
2026-08-05 | Nome anterior da Timeline | usar mockup nesta fase | Ronaldo Mazuhim | simulações devem ser identificadas
2026-08-05 | Persistência de projetos | manter durante a sessão | Ronaldo Mazuhim | não exigir backend nesta baseline
2026-08-05 | Squad de lançamento | arquitetura com marketing, PM, UX/UI e revisão aprovada | Ronaldo Mazuhim | pipeline autorizado

## Slide 19: Decisão solicitada
• Após a auditoria UX/UI, aprovar no checkpoint:
1. CONDITIONAL GO para preparar um piloto fechado, condicionado às correções críticas de Timeline, nome dinâmico, clareza dos mockups e validação do dashboard.
1. Priorizar inicialmente PMOs/diretores de operações de empresas com múltiplos projetos ativos como hipótese de ICP, mantendo uma segunda hipótese somente se houver acesso real a entrevistas.
1. Nomear responsáveis por analytics e suporte antes do G3.